## Ataskaita
P1 - projekto vizija
| Faustas | Gustas | Milestones | Planas/faktas
1 | Sugalvota projekto idėja | Darbo eigos planavimas | 1. Atsidaro ekranas | Planuota skirti laiko (abu nariai): | ~6h
2 | Pasirinkta infrastruktūra (github, SFML biblioteka) | Sukurtos use case ir activity diagramos, video pristatymas | 2. Žaidėjas (kubas) reaguoja į WASD inputus | Skirta laiko (abu nariai): | ~13h
3 | Sukurtas ekranas, game loop | Pridėtas antras žaidėjas, pakeista įvesties handlerio sistema | 3. Žaidėjai atsimuša į žemę, sienas, reiškia veikia collision | Pateisinimas: mokymasis dirbti su nauja infrastruktūra, ne 100%-inis dėmesys
4 | Sukurtas žaidėjas(judėjimas, gravitacija) |  | 4. Žaidėjų yra 2 (proof of concept yra, reiškia einame į kitą fazę) | Kas galėjo būti geriau: - (nežinom)
5 | Sukurta collision sistema (žemė, sienos)
P2 - back end development
| Faustas | Gustas | Milestones | Planas/faktas
1 | Sukurta judanti vertikaliai platforma | Sutvarkytas collision bugas (buvo tik windowsuos, Faustui linux viskas veikė) | 1. Veikia visi nauji game objects pagal paskirtį | Planuota skirti laiko (abu nariai): | ~10h
2 | Sukurta kliūčių sistema - trys tipai: pavojingos pirmam žaidėjui, antram, arba abiem | TextureManager.cpp implementacija, sprite(texture) priskyrimas kiekvienam objektui | 2. Pavyksta užlipdyti ant game objects tekstūras | Skirta laiko (abu nariai): | ~15h
3 | Sukurta deimantų sistema - surenkamieji objektai, skaitliukas kiekvienam žaidėjui | Player sprite animacijos sistema (naudoja spritesheet, idle, walking left, walking right) | 3. Pavyksta nuskaityti, reiškia ir kurti lygio map su map.txt | Pateisinimas: galimai nusišnekam, nesekėm laiko
4 | Sukurta durų sistema - lygio pabaigos sąlyga, atsidaro surinkus visus deimantus | Kūryba ir testavimas pradinių, nepolishintų sprites | 4. Pavyksta sukurti ir implementuoti winning condition | Kas galėjo būti geriau: planavome kurti daugiau interactive game objects (buttons, etc.), tačiau nusprendėme, jog procesas eksponentiškai sunkės.
5 | Map nuskaitymo sistema, konkretus mapas map.txt | Map nuskaitymo sistema
P3 - front end development
| Faustas | Gustas | Milestones | Planas/faktas
1 | Sukurta UI sistema - pagrindinis meniu, pauzė, laimėjimo/pralaimėjimo ekranai | Perdaryti ir polishinti sprites (visų hazard tipų, platformos) | 1. Veikia meniu | Planuota skirti laiko (abu nariai): | ~8h
2 | Sukurta garso sistema - foninė muzika kiekvienai UI būsenai, garso efektai | Background implementacija (tiek kodas, tiek asset) | 2. Groja muzika (skirtinga skirtingiems game state) | Skirta laiko (abu nariai): | ~12h
3 | Klasių diagrama – dokumentuoja aukšto lygio priklausomybes | Polishinimas (objektų/sprites skalės) | 3. Esame patenkinti, kaip atrodo žaidimas | Pateisinimas: galimai nusišnekam, nesekėm laiko, sunkoka kurti/rasti assetus, kuriuos naudoti galime teisėtai
4 | Dizaino šablonai – Game Loop, State, Singleton, Manager pattern | Sukurti deimantų, durų sprites |  | Kas galėjo būti geriau: planavome padaryti daugiau lygių.